## Tabelle1
ProjektStrukturPlan
lfd. | Beschreibung | Beginn | Ende | SWT-Tage | Stunden | Beschreibung
1 | Kickoff | 2013-10-25
2 | Diagramme | 2013-10-28 | 2013-11-07 | 5 | 140 | Erstellung des Klassendiagramms und der einzelnen Sequenzdiagramme. Die aufgabenverteilung folgt ab 28.10.2013
3 | Implementierung / Test | 2103-11-08 | 2013-11-22 | 5 | 140 | Implementierung und paraleller Test der Anwendung. Aufgabenveteilung erfolgt ab dem 06.10.20213
Teilnehmer:
Andre
Robert
Sia
Stephan
Aufgaben:
lfd. | Diagramme-Typ | Beschreibung | Teilnehmer
1 | Klassendiagramm | MVC - Regeln und alle Objekte | Gruppe
2 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
3 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
4 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
5 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
6 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
7 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
8 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
9 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
10 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
11 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
12 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
13 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
14 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
15 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
16 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
17 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
18 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
19 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
20 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
21 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
22 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe
23 | Sequenzdiagramm |  | Gruppe