## Terminplan¦Projektplan
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
Projekt: Musterprojekt Nr.815
Toolanleitung siehe rechte Seite | [7 empty] | Zeitfenster
7
Projektleiter: Hans Muster |  | Projektstart: |  | 2013-10-05 |  |  |  | 0
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten | [102 empty] | © Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
 | time axis 2013-09-30 to 2014-06-29
[10 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 6 | [6 empty] | KW 7 | [6 empty] | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12 | [6 empty] | KW 13 | [6 empty] | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26
Nr. | Aufgabe | Wer | Start | Dauer | Ende | Status |  | Ber.Anteil | Ber.Datum | 2013-09-30: 2013-09-30; 2013-10-07: 2013-10-07; 2013-10-14: 2013-10-14; 2013-10-21: 2013-10-21; 2013-10-28: 2013-10-28; 2013-11-04: 2013-11-04; 2013-11-11: 2013-11-11; 2013-11-18: 2013-11-18; 2013-11-25: 2013-11-25; 2013-12-02: 2013-12-02; 2013-12-09: 2013-12-09; 2013-12-16: 2013-12-16; 2013-12-23: 2013-12-23; 2013-12-30: 2013-12-30; 2014-01-06: 2014-01-06; 2014-01-13: 2014-01-13; 2014-01-20: 2014-01-20; 2014-01-27: 2014-01-27; 2014-02-03: 2014-02-03; 2014-02-10: 2014-02-10; 2014-02-17: 2014-02-17; 2014-02-24: 2014-02-24; 2014-03-03: 2014-03-03; 2014-03-10: 2014-03-10; 2014-03-17: 2014-03-17; 2014-03-24: 2014-03-24; 2014-03-31: 2014-03-31; 2014-04-07: 2014-04-07; 2014-04-14: 2014-04-14; 2014-04-21: 2014-04-21; 2014-04-28: 2014-04-28; 2014-05-05: 2014-05-05; 2014-05-12: 2014-05-12; 2014-05-19: 2014-05-19; 2014-05-26: 2014-05-26; 2014-06-02: 2014-06-02; 2014-06-09: 2014-06-09; 2014-06-16: 2014-06-16; 2014-06-23: 2014-06-23
1 | Kick-Off | PrTe | 2013-10-25 | M |  | 50% | 0
2 | Analyse | PrTe | 2013-10-25 | 43 | 2013-12-06 | 70% | 42 | 30 | 2013-11-23
2.1 | Kick-Off | Pers.1 | 2013-10-26 | 5 | 2013-10-30 | 50% | 5 | 3 | 2013-10-28
2.2 | Zahlen auswerten | Pers.2 | 2013-10-31 | 7 | 2013-11-06 | 60% | 12 | 4 | 2013-11-03
2.3 | Zahlen prüfen | Pers.2 | 2013-11-07 | 28 | 2013-12-04 |  | 40 | 0 | 2013-11-06
2.4 | Abschluss Analyse | Pers.1 | 2013-12-05 | 3 | 2013-12-07 | 100% | 83125 | 3 | 2013-12-07 | bar: 2013-11-24
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten | [9 empty] | 2014-01-01: © Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
Möchten sie alle Rechte an diesem Dokument erlangen? Gehen sie auf www.meinevorlagen.com/shop und erwerben sie für wenige Euro eine Lizenz. (GO-1001)
Anleitung zum Terminplan/Projektplan:
1.) Löschen alle Beispiel Daten (oder schauen am besten noch kurz die Verknüpfungen als Beispiel an)
2.) Gehe auf das Register/Tabelle Stammdaten und füll für dich die relevanten Elemente aus. Die ist kein Muss aber erleichtert das Arbeiten.
3.) Gehe zum Projektstart und gibt dein Projektstarttermin ein, somit richtet sich die Zeitachse nach deinem Projekt aus.
4.) Nun kannst du schon die einzelnen Aufgaben terminieren
  Hier unterscheidet das Tool zwischen „Hauptaufgaben“ beginnen mit ganzer Zahl (z.B. 1, 2, 3, …) und Teilaufgaben (z.B. 1.1, 1.2, 1.3, …).
  Jede Aufgabe braucht einen Start und eine Dauer. Falls die Aufgabe einen Meilenstein ist, gibst du einfach ein grosses M ein
  Der Endtermin wird automatisch berechnet
  Zusätzlich kannst du einen Status eingeben, somit siehst du immer wie der aktuelle Stand ist.
5.) Die Ampel (grün, rot oder orange) signalisiert den aktuellen Stand. Sollte dein Projekt hinter dem Termin sein, wird dies entweder orange oder rot. Die Einstellungen kannst du je nach Bedarf in den Stammdaten ändern.
Tipps:
Hat du eine Hauptaufgabe (z.B. Analyse) und darunter Teilaufgaben, kannst du die Dauer und den Status einfach verknüpfen.
Dauer (z.B. wenn sie Spalte 18 bis 21 sind Teilaufgabe der Hauptaufgabe): =SUMME(E18:E21)
Status (z.B. wenn sie Spalte 18 bis 21 sind Teilaufgabe der Hauptaufgabe): =MITTELWERT(G18:G21)
Somit stimmt die Hauptaufgabe mit den Teilaufgaben überein und zudem bist du einiges schneller im Arbeiten.

## Stammdaten
Aufgabe | Wer |  | Dauer | Bis Wann | Status in % | Zeitfenster |  |  | next
| Kürzel | Vorname Name
Kick-Off | Andre | Andre Hauser | M | 2013-10-25 | 100% | Wenn Wert grösser/gleich | 7 | Tage dann Grün | 3
Analyse | Robert | Robert Burdorf | 3 | 2013-12-07 | 0% | Wenn Wert kleiner 7 Tage und grösser/gleich | 0 | Tage dann Orange | 2.5
Zielsetzung | Sia | Sia Hamadi | 4 | 2013-10-05 | 10% | Wenn Wert kleiner als 0 dann Rot
Grobplanung | Stephan | Stephan Landsiedel | 5 |  | 20%
Detailplanung | Gruppe | Alle | 6 | 2013-11-01 | 40%
Realisierung |  |  | 7 | 2013-11-08 | 50%
Projektabschluss |  |  | 14 | 2013-11-15 | 60%
Projektreview |  |  | 21 | 2013-11-22 | 80%
|  |  | 28 | 2013-11-29 | 100%
|  |  | 35 | 2013-12-06
|  |  | 42 | 2013-12-13
|  |  | 49 | 2013-12-20
56
|  |  | 63 | 2013-12-25
|  |  | 70 | 2014-01-25
|  |  | 77 | 2014-02-25
|  |  | 84 | 2014-03-25
|  |  | 112 | 2014-04-25
|  |  | 140 | 2014-05-25
|  |  | 168 | 2014-06-25
2014-07-25
2014-08-25
2014-09-25
2014-10-25